## 重点项目
电力电子研发中心重点项目管理周报 | [5 empty] | 第2周（ 1.8~ 1.14）
序号 | 内容 | 责任部门 | 责任人 | 里程碑-计划完成日期 | 实际完成日期 | 本周计划 | 本周主要工作进展 | 存在的问题和困难 | 下周主要计划、目标
1· | 120kW工商业储能逆变器 | 电力电子研发中心 | 周金博 | 120kW 工商业储能逆变器 | 未到期 | 1. 完成T型三电平方案逆变器（简称V2.0版本）样机组装。 2. 完成I型三电平方案逆变器（简称V1.0版本）驱动板优化设计工作 。 3.完成V2.0 逆变器样机离网测试，双脉冲测试。 | 1. 完成V2.0逆变器样机组装。 2. 完成V2.0逆变器离网测试，双脉冲测试。 | 目前方案较多，需要确定最优方案，测试任务重。 | 1.碳化硅模块方案（简称V3.0）设计：功率板和驱动板设计。 2. V2.0逆变器样机测试--并网测试。
|  |  |  | 1. 概念&可行性-2023.7.21 | 2023.7.20
|  |  |  | 2. 定义&选择-2023.8.31 | 2023.8.10
3. 设计&开发-2014.4.30
（1）产品设计-2024.4.1
（2）产品失效模式分析-2024.2.29
（3）专利申请-2024.4.30
（4）设计开发阶段决策评审-2024.4.30
4. 实施&验证-2024.6.20
（1）试验样机试制-2023.12.29
（2）试验样机测试-2024.3.1
（3）认证样机试制-2024.3.15
（4）认证样机测试-2024.4.1
（5）产品认证-2024.6.14
（6）实施验证阶段决策评审-2024.6.20
5. 小批量试制-2024.6.10
（1）产品标准图纸绘制-2024.4.19
（2）BOM清单编制-2024.4.19
（3）小批量试制-2024.5.31
（4）生产总结-2024.6.7
（5）产品安装手册编制-2024.6.10
（6）阶段评审-2024.6.10
6.上市&结题-2024.7.1
（1）技术文件，图纸归档-2024.6.20
（2）项目经验总结-2024.6.14
（3）项目结题评审-2024.6.25
（4）项目结题报告-2024.7.1
2 | 储能EMS云平台开发 | 电力电子研发中心 | 周金博 | 储能EMS云平台开发 | 未到期 | 1.编制项目计划分解表 2.编制可行性分析报告 3.OA提交设计开发建议流程 | 1. 完成可行性分析报告，项目计划分解表的编制 2. 完成设计和开发建议流程的提交 |  | 1. 完成OA立项工作。
1. 概念&可行性-2024.1.20
（1）可行性分析报告-2024.1.15
（2）OA立项 -2024.1.20
2. 定义&选择-2024.2.9
（1） 产品概念设计-2024.2.2
（2）方案评审-2024.2.1
（3）产品规格书-2024.2.9
3. 设计&开发-2024.4.30
（1）软硬件需求功能设计--2024.6.21
（2）详细设计评审-2024.6.26
（3）专利申请-2024.9.30
（4）设计开发阶段决策评审-2024.7.16
4. 实施&验证-2024.10.15
（1）样机试制-2024.8.2
（2）单机测试-2024.8.24
（3）系统联调测试-2024.9.16
（4）产品认证-2024.11.8
（5）实施验证阶段决策评审-2024.10.15
5. 小批量试制-2024.12.13
（1）小批量试产-2024.11.15
（2）试生产总结-2024.11.22
（3）产品标准图纸及BOM清单-2024.11.29
（4）生产手册-2024.12.13
6.上市&结题-2024.12.30
（1）工程设计资料正式下发-2024.12.20
（2）项目经验总结-2024.12.25
（3）项目结题评审-2024.12.30
（4）项目结题报告-2024.12.30
3 | 大港自研储能项目 | 电力电子研发中心 | 周金博 | 大港自研储能项目 |  | 1. 佳力图液冷调试 2.确定盖鼎液冷控制模式 | 1. 完成佳力图液冷协议调试，确定控制模式 2.确定盖鼎液冷控制模式 | 目前方案可行性仍不能完全确定，需整机完全调试后才可确定 | 1. 方案三相关模块调试
|  |  |  | 1. 储能柜子功能模块调试-2024.2.1 | 未到期
|  |  |  | （1）EMS-BMS功能联调-2023.12.29 | 2023.12.29
|  |  |  | （2）盖鼎液冷调试-2024.1.5 | 2024.1.5
|  |  |  | （3）佳力图液冷调试-2024.1.12 | 2024.1.12
|  |  |  | （4）EMS-PCS功能联调及整机调试-2024.1.23 | 未到期